MANUAL DE PRODUÇÃO DE AULAS

SUMÁRIO

1.	PROCESSO DE PRODUÇÃO DE AULA	3

1.1	Planejamento da aula	3

1.2	Favoritar questões	4

1.3	Criação dos cadernos de questões	5

1.4	Preparação editorial de questões	6

1.5	Produção da Teoria	7

1.6	Revisão de conteúdo da teoria	8

1.7	Padronização editorial do PDF de teoria	9

1.8	Comentário de questões	10

1.9	Montagem editorial dos PDFs da aula	11

1.10	Revisão final dos PDFs	12

1.11	Criação dos slides de aula	13

1.12	Revisão dos slides	14

1.13	Gravação da aula	15

1.14	Publicação da aula	16

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE AULA

O processo completo de produção de uma aula no modelo TI TOTAL é organizado como um fluxo editorial padronizado, desde a concepção da aula até sua publicação na plataforma.

O objetivo é garantir qualidade pedagógica, consistência editorial e escalabilidade, alinhado à metodologia TQR (Teoria → Questões → Revisão).

Planejamento da aula

Responsável: Arquiteto da disciplina

Objetivo: definir a estrutura pedagógica da aula e selecionar as questões que orientarão a produção.

Atividades principais:

- Definir o título da aula e sua posição na estrutura do curso.

- Delimitar o escopo da aula, estabelecendo claramente quais tópicos serão abordados e quais ficarão para outras aulas.

- Estruturar os tópicos da aula, organizando o conteúdo em seções lógicas e progressivas.

- Indicar sugestão de número de páginas.

Resultado da etapa: arquitetura pedagógica da aula definida.

Tempo médio: 2 horas por aula

Favoritar questões

Responsável: Estagiário

Objetivo: selecionar as questões que orientarão a produção.

Atividades principais:

- Pesquisar questões recentes das principais bancas de concursos, priorizando Cebraspe, FGV, FCC e Vunesp.

- Selecionar entre 200 e 250 questões representativas do tema da aula.

- Priorizar mais recentes.

- Favoritar as questões selecionadas no sistema TEC dentro dos tópicos definidos para a aula.

Resultado da etapa: questões relevantes favoritas no TEC.

Tempo médio: 4 horas por aula

Criação dos cadernos de questões

Responsável: Assistente editorial / IA

Objetivo: transformar as questões favoritas no TEC em cadernos organizados que serão utilizados na produção da aula e no estudo dos alunos.

Atividades principais:

- Acessar as questões que foram favoritas pelo arquiteto no sistema TEC.

- Criar os cadernos de questões da aula no TEC, incluindo:

  - Caderno geral da aula com todas as questões favoritadas

  - Cadernos geral por cada banca principal (CEBRASPE, FCC, FGV)

  - Caderno por tópico

  - Cadernos por tópico para cada banca principal (CEBRASPE, FCC, FGV)

Resultado dessa etapa: cadernos de questões da aula organizados no TEC.

Tempo médio estimado: 1 hora por aula.

Preparação editorial de questões

Responsável: Assistente editorial / IA

Objetivo: transpor entre 100 a 200 questões dos cadernos para o Word.

Atividades principais:

- Exportar questões do TEC

- Colocar no template Word:

  - Separadas por tópico

  - Separadas por banca

  - Em ordem decrescente de ano (mais recentes primeiro)

- Preparar estruturas para comentário

  - Espaço para justificativa

    - Itens isolados com Correto ou Incorreto, se for o caso.

  - Espaço para teoria

  - Gabarito

Resultado dessa etapa: documento word organizado para comentários.

Tempo médio estimado: 1 hora por aula

Produção da Teoria

Responsável: Estagiário / IA

Objetivo: produzir a teoria que fundamentará os comentários das questões e a explicação conceitual da aula.

Atividades principais:

- Elaborar a teoria dos tópicos da aula, com foco em concursos públicos

- Estruturar o conteúdo conforme os tópicos das questões do material

- Priorizar explicações objetivas orientadas para prova

- Destacar definições conceituais importantes

- Incluir comparações entre conceitos próximos

- Inserir exemplos quando ajudarem na compreensão

- Preparar conteúdo para ser utilizado nos comentários das questões

- Utilizar linguagem didática e direta

- Garantir alinhamento com os padrões de cobrança das principais bancas

Resultado dessa etapa: PDF de teoria pronto para revisão

Tempo médio estimado: 10 horas por aula

Revisão de conteúdo da teoria

Responsável: Professor Especialista

Objetivo: garantir que o conteúdo teórico esteja correto, claro e alinhado com o padrão do curso antes de iniciar a produção massiva de comentários de questões.

Atividades principais:

- Verificar a precisão dos conceitos apresentados na teoria.

- Validar a coerência das explicações.

- Identificar e corrigir eventuais inconsistências conceituais.

- Garantir alinhamento entre teoria e questões utilizadas como exemplos.

Resultado dessa etapa: PDF de teoria é considerado aprovado do ponto de vista de conteúdo.

Tempo médio estimado: 1 hora por aula

Padronização editorial do PDF de teoria

Responsável: Assistente editorial / IA

Objetivo: padronizar visualmente o PDF de teoria e preparar material auxiliar que será utilizado na elaboração dos comentários das questões.

Atividades principais:

- Aplicar o template visual padrão do TI TOTAL ao PDF de teoria.

- Padronizar títulos, subtítulos, quadros conceituais, ícones e elementos gráficos.

- Gerar um arquivo auxiliar contendo trechos relevantes da teoria que podem ser reutilizados nos comentários das questões.

  - Trechos de definição conceitual.

  - Explicações sintéticas de conceitos importantes.

  - Quadros comparativos ou esquemas que possam ser citados nos comentários.

Obs.: Esse material serve como referência para o monitor ao elaborar os comentários das questões, garantindo alinhamento entre teoria e resolução das questões.

Resultado dessa etapa: PDF de teoria padronizado e arquivo auxiliar de trechos de teoria para uso nos comentários.

Tempo médio estimado: 2 horas por aula

Comentário de questões

Responsável: Comentador de Questões (IA)

Objetivo: produzir os comentários das questões que compõem o PDF de questões da aula.

Atividades principais:

- Comentar as questões selecionadas para a aula.

- Produzir comentários seguindo o padrão editorial definido pelo curso.

- Utilizar, quando apropriado, trechos do arquivo auxiliar de teoria para reforçar conceitos nos comentários.

- Explicar o conceito cobrado na questão.

- Justificar a alternativa correta e as incorretas.

- Destacar eventuais pegadinhas de prova.

- Manter comentários objetivos e didáticos, alinhados com a teoria já aprovada.

Resultado dessa etapa: PDF de questões comentadas.

Tempo médio estimado: 6 horas por aula

Montagem editorial dos PDFs da aula

Responsável: Assistente editorial / IA

Objetivo: organizar os materiais da aula nos três PDFs que compõem a metodologia TQR.

Atividades principais:

- Revisar o PDF de Teoria para verificar se necessário mais algum ajuste.

- Revisar o PDF de Questões para garantir formatação adequada.

- Montar o PDF de Revisão contendo o essencial de prova consolidado da aula, a lista de esquemas e o mapa mental.

- Garantir consistência visual e estrutural entre os três PDFs.

Resultado dessa etapa: versão editorial completa da aula preparada para revisão final.

Tempo médio estimado: 2 a 3 horas por aula

Revisão final dos PDFs

Responsável: Estagiário

Objetivo: garantir a consistência conceitual final entre teoria, questões e revisão.

Atividades principais:

- Validar a coerência entre teoria e comentários das questões.

- Verificar se os comentários estão conceitualmente corretos.

- Garantir que os pontos essenciais de prova estejam corretamente apresentados.

Resultado dessa etapa: versão editorial completa da aula preparada para revisão final.

Tempo médio estimado: 1 hora por aula

Criação dos slides de aula

Responsável: Assistente editorial / IA

Objetivo: transformar a aula em PDF em uma apresentação visual adequada para gravação.

Atividades principais:

- Converter a estrutura da teoria em slides para cada tópico.

- Selecionar os pontos mais importantes de cada seção para exibição visual.

- Adaptar esquemas, quadros e comparações do PDF para formato de slide.

- Garantir que os slides não fiquem excessivamente carregados de texto.

- Manter a identidade visual e o padrão gráfico do TI TOTAL.

- Organizar a sequência de slides de forma coerente com a narrativa da aula.

- Adicionar entre 10 a 15 questões do tópico (priorizar CEBRASPE, FCC e FGV).

Resultado dessa etapa: apresentação de slides pronta para gravação.

Tempo médio estimado: 2 horas por aula

Revisão dos slides

Responsável: Estagiário

Objetivo: garantir que os slides estejam corretos, claros e alinhados com os PDFs aprovados.

Atividades principais:

- Verificar se os slides representam corretamente o conteúdo da teoria.

- Conferir se não houve simplificação excessiva ou distorção conceitual.

- Revisar ortografia, clareza e padronização visual.

- Validar exemplos, esquemas e destaques utilizados na apresentação.

Resultado dessa etapa: slides aprovados para gravação.

Tempo médio estimado: 1 hora por aula

Gravação da aula

Responsável: Professor especialista

Objetivo: gravar a aula em vídeo com base nos slides e nos PDFs aprovados.

Atividades principais:

- Estudar previamente os slides e o material da aula.

- Gravar bloco de teoria para cada tópico de aula com:

  - Exposição teórica de forma clara, objetiva e alinhada com o padrão do curso.

  - Explicar os principais conceitos, exemplos e pontos críticos de prova.

  - Manter ritmo adequado, linguagem didática e consistência com os materiais escritos.

- Gravar bloco de comentário de questões para cada tópico de aula.

- Gravar bloco de revisão para cada tópico (3 a 5 minutos).

- Gravar bloco de revisão no mapa (3 a 5 minutos).

- Registrar eventuais observações para ajustes posteriores na edição ou no material.

Resultado dessa etapa: gravação da aula completa

Tempo médio estimado: 2 a 4 horas por aula

Publicação da aula

Responsável: Equipe de suporte

Objetivo: disponibilizar a aula completa para os alunos na plataforma do curso.

Atividades principais:

- Realizar o upload dos três PDFs da aula na plataforma.

- Realizar o upload das aulas em vídeo em estrutura de tópicos.

- Organizar os arquivos dentro da estrutura da disciplina.

- Conferir se todos os arquivos e vídeos estão acessíveis corretamente na plataforma.

Resultado dessa etapa: aula publicada

Tempo médio estimado: 1 hora por aula